**Информация о проведении ТОО «Степногорск Энерготранзит»**

**отчета по итогам 2019 года**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

**перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

Согласно Закону Республики Казахстан «О естественных монополиях» ТОО «Степногорск Энерготранзит» провело публичные слушания по отчету по итогам 2019 года перед своими потребителями и иными заинтересованными лицами.

С информацией: об исполнении утвержденной на 2019 год инвестиционной программы, об основных финансово-экономических показателях, об объемах представленных регулируемых услуг, о проводимой в течение года работе с потребителями, о постатейном исполнении утвержденной на 2019 год тарифной сметы, о перспективах деятельности на предстоящий 2020 год выступил первый руководитель предприятия.

Основной деятельностью ТОО «Степногорск Энерготранзит» является транспортировка вырабатываемой электрической энергии Степногорской ТЭЦ по электрическим сетям, принадлежащим ТОО «Степногорск Энерготранзит», посредством передаточных устройств до потребителей г. Степногорска.

ТОО «Степногорск Энерготранзит» на 2019 год была утверждена инвестиционная программа на сумму 15 852,0 тыс. тенге. Все запланированные мероприятия по утвержденной инвестиционной программе, включающие в себя приобретение и установку приборов учета для АСКУЭ в трансформаторных подстанциях города (ТП-1-4, ТП-1-5, ТП-1-6, ТП-2-5, ТП-9-1, ТП-9-2, ТП-5-1, ТП-1-1, ТП-1-2, ТП-1-3 и 20 микрорайон) выполнены в срок и в полном объеме на общую сумму 15 855,0 тысяч тенге.

Приказом 70-ОД от 27 декабря 2019 года для ТОО «Степногорск Энерготранзит» была утверждена тарифная смета с учетом корректировок на регулируемые услуги по передаче и распределению электрической энергии на 2019 год с утвержденным тарифом 2,37 тенге/кВт\*ч без учета НДС.

Анализ исполнения тарифной сметы показал, что фактические затраты по передаче и распределению электрической энергии за 2019 год составили 495 266,3 тыс. тенге, против 423 489,9 тыс. тенге, что выше предусмотренных на 71 776,4 тыс. тенге или на 16,9 %.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей**  | **Единица измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | **Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы** | **отклонение, в %** | **Причины отклонения** |
|
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **404 393,9** | **469 709,9** | **16,2** |   |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | тыс. тенге | **19 895,6** | **21 922,2** | **10,2** | рост цен на материалы |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | тыс. тенге | **89 398,8** | **92 706,0** | **3,7** |   |
| **3** | **Амортизация** | **тыс. тенге** | **7 745,6** | **12 765,2** | **64,8** | за счет доввода стоимости ОС по ИП 2015-2019 г |
| **4** | **Возмещение потерь** | **тыс.тенге** | **123 706,8** | **179 612,5** | **45,2** | за счет увеличения объема транспортируемой эл.энергии и цены на покупку эл.энергии с 7,10 до 8,0 тенге/кВт\*ч в 4 квартале 2019 года |
| **5** | **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** | **106 701,9** | **105 337,9** | **-1,28** |   |
| **6** | **Услуги сторонних организаций производственного характера** | **тыс.тенге** | **42 737,9** | **40 850,3** | **-4,4** |   |
| **7** | **Прочие затраты**  | **тыс.тенге** | **14 207,3** | **16 515,7** | **16,2** |  увеличение цен на спецодежду |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **тыс. тенге** | **19 095,9** | **25 556,3** | **33,8** |   |
| **8** | **Общие и административные расходы, всего** | **тыс. тенге** | **19 095,9** | **25 556,3** | **33,8** |   |
| **III** | **Всего затрат** | **тыс. тенге** | **423 489,9** | **495 266,3** | **16,9** |   |
| **IV** | **Доход (РБА\*СП)** | **тыс. тенге** | **7 861,0** | **29 374,3** | **273,7** |   |
|  | Регулируемая база задействованных активов (РБА) | тыс. тенге | 352 664,9 | 491 713,7 | 39,4 |   |
| **V** | **Всего доходов** | **тыс. тенге** | **431 350,9** | **524 640,5** | **21,6** |   |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тыс. кВтч** | **181 714,0** | **254 730,7** | **40,2** | появление новых потребителей |
|   | Нормативные технические потери | % | 8,74 | 8,74 | 0,0 |   |
| тыс. кВтч | 17 402,8 | 24 461,1 | 40,6 |  увеличение объема транспортируемой эл.энергии |
| **VII** | **отпуск в сеть**  | **тыс. кВтч** | **199 116,8** | **279 875,1** | **40,2** |   |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | тенге/кВтч | **2,37** | **2,06** | **-13,2** |   |

Исходя из полученных доходов и сложившихся затрат на оказание услуг по передаче и распределению электрической энергии отпускной тариф за 2019 год составил 2,06 тенге за 1 кВт\*ч, что ниже утвержденного на 0,31 тенге/кВт\*ч или 13,2% и связано с вводом компенсирующих тарифов: с 1 февраля 2019 года в размере 1,70 тенге/кВт\*ч без учета НДС и с 1 мая 2019 года в размере 2,16 тенге/кВт\*ч без учета НДС.

За 2019 год предприятием был получен доход в размере 565,1 млн. тенге, в том числе: от оказания регулируемых услуг 524,6 млн. тенге, от оказания услуг по иной деятельности и прочий доход на общую сумму 40,5 млн. тенге.

Расходы предприятия за 2019 год составили 511,7 млн. тенге, из них на оказание регулируемых услуг 495,3 млн. тенге, в том числе себестоимость 469,7 млн. тенге и расходы периода 25,6 млн. тенге.

Результатом деятельности работы предприятия за 2019 год является прибыль в размере 53,4 млн. тенге.

За период работы ТОО «Степногорск Энерготранзит» в 2019 году объем передачи транспортируемой электроэнергии составил – 254 730,7 тыс. кВт\*ч, что на 40,2 % или 73 016,7 тыс. кВт\*ч больше предусмотренных в тарифной смете. Ограничений по передаче электроэнергии не было. Нормативные технические потери в сетях составили 24 461,1 тыс. кВт\*ч или 8,74% к отпуску в сеть 279 875,1 тыс. кВт\*ч.

На обслуживании у ТОО «Степногорск Энерготранзит» находится следующее имущество: воздушные и кабельные линии электропередач, трансформаторные подстанции и прочее электротехническое оборудование.

Поставка электрической энергии потребителям в 2019 году производилась в соответствии с годовыми, квартальными, месячными планами и суточными графиками отпуска электроэнергии согласно заключенным договорам. Показатели качества поставляемой электрической энергии соответствуют ГОСТ. В течение 2019 года, при возникновении технологических нарушений, не допускались перерывы электроснабжения потребителей более чем на время, требуемое для определения поврежденной линии и производства переключений.

По заявкам потребителей производилась выдача технических условий на присоединение к электрическим сетям предприятия, проводились согласования проектов электроснабжения, выдавались разрешения на подключение электроустановок потребителей при вводе их в эксплуатацию.

Жалобы, поступавшие от потребителей в течение года, после их рассмотрения устранялись оперативно.

О перспективах в работе ТОО «Степногорск Энерготранзит» можно сказать следующее. Уполномоченным органом на период 2016-2020 гг для ТОО «Степногорск Энерготранзит» утвержден предельный уровень тарифов и тарифных смет, а также инвестиционные программы на аналогичный период в разрезе по годам. Основным приоритетом в деятельности предприятия, как и прежде, будет, оказание услуг по бесперебойной передаче электрической энергии потребителям г. Степногорска и пос. Заводской по электрическим сетям.